**Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2024 r.**

**w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termin** | **Cel komunikacji** | **Działanie komunikacyjne** | **Środki przekazu** | **Adresaci (grupy docelowe)** | **Wskaźniki realizacji** | **Efekty działań komunikacyjnych** |
| I pół. 2024 | Przekazanie mieszkańcom obszaru LGD informacji o rozpoczęciu wdrażania LSR, głównych celach, budżecie i harmonogramie naborów | 1. Świadczenie usług doradczych i przekazywanie informacji. | 1. kontakt bezpośredni w biurze LGD, kontakt telefoniczny, sms, przez e-mail | Mieszkańcy  Potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci  Grupy osób w niekorzystnej sytuacji | 1. udzielenie 50 porad | Wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców o działaniach LGD w tym wdrażaniu LSR i jej założeniach. |
| II pół. 2024 | Przekazanie informacji o terminach i zakresie planowanych naborów i warunkach pozyskania wsparcia.  Zachęcanie do włączenia się w realizację LSR. | 1. Świadczenie usług doradczych i przekazywanie informacji. 2. Wykorzystanie Internetu 3. Spotkania informacyjne w każdej gminie 4. Spotkanie on-line „Wieści z LGD” 5. Utrzymywanie kontaktu z łącznikami gmin i lokalnymi liderami | 1. kontakt bezpośredni w biurze LGD, kontakt telefoniczny, sms, przez e-mail 2. informacja na stronie www, profilu społecznościowym Facebook, e-mailing do partnerskich gmin oraz do mieszkańców 3. spotkanie informacyjne 4. spotkanie on-line 5. przekazanie informacji łącznikom gmin i lokalnym liderom | Mieszkańcy  Potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci  Grupy osób w niekorzystnej sytuacji  Liderzy lokalni | 1. udzielenie 150 porad 2. informacja na stronie www i Facebooku – 2 szt.   wysłanie e-maili – 57 szt.   1. organizacja spotkania – 7 szt. 2. organizacja zdalnego spotkania, w którym udział weźmie 30 osób. 3. E-mailing do łączników gmin i lokalnych liderów – 27 e-maili. | Wzrost wiedzy mieszkańców o możliwości pozyskania wsparcia w ramach LSR, poznanie warunków i zasad aplikowania o środki.  Wzrost aktywności społecznej. |
| Promocja zasobów lokalnych regionu LGD | 1. Organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów 2. Organizacja wydarzeń, imprez konkursów, wyjazdów studyjnych 3. Współpraca z mediami | 1. Organizacja konferencji 2. Organizacja wydarzenia plenerowego 3. Organizacja kampanii promocyjnej | Mieszkańcy  Grupy w niekorzystnej sytuacji  Lokalni liderzy  Organizacje pozarządowe | 1. Organizacja 1 konferencji w której weźmie udział min. 50 osób 2. Organizacja 1 wydarzenia plenerowego w którym udział weźmie min 300 osób 3. Organizacja kampanii promocyjnej 1 szt. | Wzrost wiedzy o zasobach obszaru w tym dziedzictwie kulturowym i produktach lokalnych.  Wzrost aktywności społeczności lokalnej w tym grup w niekorzystnej sytuacji.  Nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. |